- .						УТВЕРЖДЕНО

- Решение

- Кличевского  районного

- исполнительного комитета

13.06.2023 № 28-1

- ПЛАН

основных мероприятий по реализации

на территории Кличевского района проекта

«Кличев - здоровый город» на 2023-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изучить и обсудить на заседании межведомственного совета с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана мероприятий индикаторные показатели состояния здоровья населения | 2023-2025 г.г. (1 раз в год) | Состав Межведомственного совета по формированию ЗОЖ |
| 2 | Подготовить и вынести на рассмотрение заседания Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Кличевском районном исполнительном комитете вопрос «О реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Кличевского района в рамках реализации проекта «Кличев – здоровый город» | 2023-2025 г.г. (1раз в год) | Состав Межведомственного совета по формированию ЗОЖ |
| 3 | Проводить заседания межведомственного совета по реализации проекта «Кличев – здоровый город» с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана мероприятий | 1 раз в полугодие | Состав Межведомственного совета по формированию ЗОЖ |
| 4 | Освещать ход выполнения плана мероприятий в средствах массовой информации | Постоянно | УЗ «Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее - УЗ «Кличевский райЦГЭ»), сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
| 5 | Размещать информацию о реализации проекта «Кличев - здоровый город» на сайтах Кличевского райисполкома, УЗ «Кличевский райЦГЭ» | Постоянно | УЗ «Кличевский райЦГЭ», сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
| 6 | Провести социологическое исследование с целью оценки поведенческих факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также изучения отношения населения к запуску проекта «Кличев – здоровый город» | 2023-2025г.г. (1раз в год) | УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| 7 | Разработать «Профиль здоровья г.Кличева» по результатам медико-демографических, социально-гигиенических, экологических показателей и результатов социсследований | 2023-2025г.г. (1раз в год) | Состав Межведомственного совета по формированию ЗОЖ |
| 8 | Проводить организацию и участвовать в конкурсах по здоровому образу жизни в рамках акций и ЕДЗ | 2023-2025г.г. | Все заинтересованные в соответствии с темой конкурса |
| 9 | Принимать участие в семинарах, конференциях, тренингах, проводимых Всемирной организацией здравоохранения, Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Белорусским Обществом Красного Креста (далее – БОКК), главным управлением по здравоохранению Могилевского областного исполнительного комитета | 2023-2025г.г. | Состав Межведомственного совета по формированию ЗОЖ |
| 10 | Оказание консультативной поддержки подросткам и родителям, имеющим детей, склонных к асоциальному поведению | 2023-2025г.г. | Отдел по образованию райисполкома, УЗ «Кличевская центральная районная больница» (далее - УЗ «Кличевская ЦРБ), Другие заинтересованные |
| 11 | Разработать совместный план сотрудничества с общественными объединениями и религиозными конфессиями по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и ЗОЖ (семинары, профилактические акции и другое) | 2023-2025г.г. | Сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
| 12 | Разрабатывать и издавать (при возможности) печатную продукцию по популяризации проекта «Кличев – здоровый город», формированию здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ), профилактике вредных привычек, зависимостей | 1 раз в полугодие | УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| 13 | Проводить Единые дни информирования с включением вопросов по ФЗОЖ, профилактике инфекционной заболеваемости, Единые дни здоровья, обучающие мероприятия по повышению грамотности в вопросах здоровья | 2023-2025г.г. | Сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, УЗ «Кличевская ЦРБ», УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| 14 | Провести цикл информационных мероприятий для молодёжи по темам: 1. "Профилактика ВИЧ-инфекции в молодежной среде. Роль нравственных и моральных ценностей в сохранении здоровья" 2. «Сексуальное и репродуктивное здоровье молодежи» 3. «Профилактика табачной и алкогольной зависимости» | 2023-2025г.г. (1 раз в квартал) | Отдел по образованию райисполкома (руководители учреждений образования), УО «Кличевский ГАТК» |
| 15 | Конкур рисунков и плакатов «Вредные привычки – Нам с вами не по пути» в рамках Всемирного дня здоровья | 2023-2025г.г (ежегодно в апреле) | Учреждения образования Кличевского района |
| 16 | Продолжить работу волонтеров, инициативных групп по ФЗОЖ, в том числе по обучению формам двигательной активности, технике скандинавской ходьбе в различных возрастных категориях. | 2023-2025г.г. | Учреждение «Кличевский районный центр социального обслуживания населения» (далее - «Кличевский РЦСОН»), Другие заинтересованные организации |
| 17 | Консультации для родителей по вопросам профилактики вредных привычек среди учащихся | Постоянно | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 18 | Информационный час «Польза и вред мобильных телефонов» | Февраль | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 19 | Устный журнал «Беда по имени Наркотик» | Март | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 20 | Информационный час «Интернет. Да или Нет?»» | Март | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 21 | Викторина «Путешествие в страну здоровья» | Март | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 22 | Викторина «Здоровье – наше богатство» | Апрель | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 23 | Игровая программа «Витаминная страна» | Апрель | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 24 | Познавательная беседа «Жизнь вне зависимостей» | Май | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 25 | Устный журнал «Вредные привычки – разрушители здоровья» | Май | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 26 | Информационный час «Твори своё здоровье сам» | Май | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 27 | Дискуссия «Каникулы – время здоровья» | Май | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 28 | Дискуссия «Режим дня и здоровье» | Сентябрь | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 29 | Познавательная беседа «Вся правда о наркотиках» | Октябрь | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 30 | Диспут «Маленькие слабости – большая ответственность» | Ноябрь | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 31 | Просмотр и обсуждение видеофильма по профилактике ВИЧ-инфекций «Правильные решения» | Декабрь | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 32 | Выставка детских рисунков «В будущее без риска» | Декабрь | ГУО «Детская школа искусств г. Кличева» |
| 33 | Праздники, игровые программы «Весёлого двора», «Семейных стартов» и др. | 1 раз в полугодие | ГУК «Централизованная клубная система Кличевского района» |
| 34 | Праздник, приуроченный ко Дню защиты детей | Июнь | ГУК «Централизованная клубная система Кличевского района» |
| 35 | Мероприятия в рамках акции «Беларусь против табака» | Май-июнь | ГУК «Централизованная клубная система Кличевского района» |
| 36 | Размещение профилактических листовок на стендах клубных учреждений, социальных сетях | Постоянно | ГУК «Централизованная клубная система Кличевского района» |
| 37 | Фестиваль молодёжной песни «Водгук Вольсы» | Август | ГУК «Централизованная клубная система Кличевского района» |
| 38 | Участие в акция «День без автомобилей»; «Чистый и зелёный город» | Ежегодно | ГУК «Централизованная клубная система Кличевского района» |
| 39 | Проведение цикла информационных молодёжных мероприятий по темам: «Профилактика ВИЧ-инфекции в молодёжной среде. Роль нравственных и моральных ценностей в сохранении здоровья»; «Профилактика табачной зависимости» | Постоянно | ГУК «Централизованная клубная система Кличевского района» |
| 40 | Работа с населением по пропаганде и формированию здорового образа жизни | Постоянно | ГУК «Библиотечная сеть Кличевского района» |
| 41 | Работа по формированию духовно и физически здоровой личности молодого специалиста | Постоянно | ГУК «Библиотечная сеть Кличевского района» |
| 42 | Разработать планы по профилактике ВИЧ-инфекции, вредных привычек, правовому просвещению населения | Ежегодно | ГУК «Библиотечная сеть Кличевского района» |
| 43 | Оформление тематических выставок литературы, библиографические обзоры по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек | Постоянно | ГУК «Библиотечная сеть Кличевского района» |
| 44 | Разработка и выпуск брошюр и памяток, методических рекомендаций по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики зависимостей и охранительного поведения | Постоянно | ГУК «Библиотечная сеть Кличевского района» |
| 45 | Праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей» | ежегодно июнь | Сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, Отдел по образованию райисполкома, УЗ «Кличевская ЦРБ», УЗ «Кличевский райЦГЭ», РОВД, РОЧС, Другие заинтересованные организации |
| 46 | Просветительская акция «Меняю сигарету на конфету», приуроченная Дню без табака | Ежегодно май | Учреждения образования Кличевского района |
| 47 | Обеспечить реализацию плана мероприятий по наведению порядка на земле на 2023-2025г.г. год на территории (объектах) Кличевского района | 2023-2025г.г. (ежегодно) | Состав Межведомственного совета по формированию ЗОЖ |
| 48 | Создать «Уголки здоровья» на предприятиях, на которых имеются вредные (опасные) условия труда | Постоянно | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, Руководители предприятий |
| 49 | Организовывать и создавать условия для безопасного и интересного отдыха детей (зон активного отдыха) на территории учреждений образования | Постоянно | Руководители учреждений образования |
| 50 | Проводить благоустройство внутридворовых территорий, детских площадок, зон отдыха и др. | Постоянно | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома, УКП «Жилкомхоз» |
| 51 | Оборудовать пляж в соответствии с требованиями «Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь» | Ежегодно до начала купального сезона | УКП «Жилкомхоз», РО ОО «ОСВОД» |
| 52 | Оборудовать пляж стендами, содержащими материалы по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже | Ежегодно до начала купального сезона | УКП «Жилкомхоз», РО ОО «ОСВОД» |
| 53 | Создавать экологические тропы в учреждениях дошкольного образования | Ежегодно май | Руководители учреждений дошкольного образования |
| 54 | Обеспечить доступность использования спортивных объектов учреждений общего среднего образования для занятий населения физической культурой и спортом | Постоянно | Отдел по образованию райисполкома |
| 55 | Проводить районную спартакиаду среди трудовых коллективов района, школ района и учащихся колледжа | 2023-2025г.г. | Руководители предприятий, учреждений образования Другие заинтересованные |
| 56 | Проводить районные соревнования по биатлону «Снежный снайпер» | Ежегодно Январь-февраль | Отдел по образованию райисполкома, руководители учреждений образования |
| 57 | Рождественский турнир по шахматам среди любителей шахмат | Ежегодно январь | Отдел по образованию райисполкома |
| 58 | Организовать оздоровление рабочих мест на предприятиях и в организациях, оказание морального и материального поощрения работникам, ведущим здоровый образ жизни, на основании коллективных договоров организаций, учреждений, предприятий | постоянно | Руководители предприятий, организаций, учреждений, профсоюзные организации |
| 59 | Обеспечить систематический производственный, в том числе лабораторный, контроль для реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда, снижение воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на здоровье работающих | Ежегодно | Руководители предприятий, организаций, учреждений, УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| 60 | Разработать и установить по приоритетности мероприятия по укреплению материально-технической базы с целью улучшения условий труда работающих | Постоянно | Руководители предприятий, организаций, учреждений, УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| 61 | Предусмотреть обеспечение вакцинации против гриппа и COVID-19 с охватом профилактическими прививками не менее 40 процентов работающих | Ежегодно | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 62 | Обеспечить прохождение обязательных периодических медицинских осмотров работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, установленном законодательством, с целью своевременного выявления и предупреждения производственно обусловленных и профессиональных заболеваний | В соответствии с графиком | Руководители предприятий, организаций, учреждений, УЗ «Кличевская ЦРБ», УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| 63 | Повышать информированность населения трудоспособного возраста в школах здоровья по вопросам профилактики артериальной гипертонии, атеросклероза, избыточного веса, ожирения, сахарного диабета, травм, отравлений и др. | Постоянно | УЗ «Кличевская ЦРБ» |
| 64 | Обозначить места для курения и зоны свободные от курения в организациях, предприятиях, учреждениях в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 29 января 2019г. №2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь». | ежегодно | Организации, предприятия, учреждения |
| 65 | Закрепить Решением Кличевского РИК организации, предприятия свободными от курения (учреждения здравоохранения, учреждения образования и т.д.) | До 30 июня 2023г. | Райисполком |
| 66 | Проводить в районе месячники безопасного труда в различных сферах народнохозяйственного комплекса. | 2023-205г.г. | Руководители сельскохозяйственных организаций района |
| 67 | Обеспечить реализацию профилактических информационных проектов «Здоровая школа», «Здоровый класс» в учреждениях образования Кличевского района | 2023-2024 2024-2025 учебные года | Отдел по образованию райисполкома, УЗ «Кличевский райЦГЭ», УЗ «Кличевская ЦРБ» |
| 68 | Организовать работу семинара для членов бракеражных комиссий по организации здорового и качественного питания школьников | Постоянно | Отдел по образованию райисполкома, УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| 69 | Разработать и утвердить на уровне райисполкома поэтапную программу по обновлению и укреплению материально-технической базы учреждений образования на период 2023-2025 г. (ремонт зданий и помещений, в т.ч. пищеблоков, замена холодильного и технологического оборудования, ученической мебели, ремонт санузлов, реконструкция систем искусственного освещения, реконструкция (оборудование) помещений для занятий физической культурой, спортивных площадок, оборудование кабинетов учебно-вычислительной техники, занятий по труду и пр.), обеспечить ее исполнение | 2023-2025г.г. | Отдел по образованию райисполкома |
| 70 | Обеспечить участие медицинских работников во всех родительских собраниях, при проведении факультативов по основам безопасности жизнедеятельности | Постоянно | Отдел по образованию, УЗ «Кличевская ЦРБ» |
| 71 | Проводить ежегодную диспансеризацию детей и подростков | Ежегодно | УЗ «Кличевская ЦРБ», Отдел по образованию |
| 72 | Организовать рассадку учащихся с учетом состояния здоровья и роста | Постоянно | Руководители учреждений образования, УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| 73 | Обеспечить необходимое освещение, подбор школьной мебели в зависимости от возраста и роста учащихся | Постоянно | Руководители учреждений образования, УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| 74 | Обеспечить соблюдение режима проветривания помещений, в которых находятся дети, проведение дезинфекции поверхностей в учебных кабинетах, фойе учреждений образования | Постоянно | Руководители учреждений образования, УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| 75 | Внедрять методы профилактики нарушений зрения, во время занятий проводить комплекс упражнений для глаз. Организовать работу педагогического коллектива по предупреждению несчастных случаев и травматизма | Постоянно | Руководители учреждений образования |
| 76 | В библиотеках учреждений культуры, образования оформить тематические выставки литературы, библиографические обзоры по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек. | Постоянно | Руководители учреждений образования, культуры |
| 77 | Проводить оздоровление детей в школьных лагерях, круглосуточном лагере «Ольса». Проводить направленную работу с детьми, имеющими избыточную массу тела, с последующей оценкой полученных результатов в динамике | Постоянно | Отдел по образованию райисполкома, У «Оздоровительный лагерь «Ольса» |
| 78 | Проводить летне-оздоровительную кампанию в каникулярный период | Ежегодно июнь - август | Отдел по образованию райисполкома |
| 79 | Проводить мероприятия по летнему отдыху «Отдыхаем активно», «Мы разные, но мы вместе», приуроченные ко Дню лиц с ограниченными возможностями | Ежегодно июль-август | Учреждение «Кличевский РЦСОН», Другие заинтересованные организации |
| 80 | Обучение населения предпенсионного возраста и пожилых людей в «Школах третьего возраста» по вопросам здорового образа жизни, физической активности, психологического благополучия, по профилактике заболеваний и осложнений артериальной гипертонии, атеросклероза, избыточного веса, ожирения, сахарного диабета, профилактике травм | В течение года | Учреждение «Кличевский РЦСОН», УЗ «Кличевская ЦРБ» |
| 81 | Работа по вовлечению лиц с ограниченными возможностями в продвижение здорового образа жизни | 2023-2025г.г. | Учреждение «Кличевский РЦСОН» |
| 82 | «Крути педали!», организация и проведение велопробега для граждан пожилого возраста | 2023-2025г.г. | Учреждение «Кличевский РЦСОН» |
| 83 | Продолжить в районе практику проведения «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции и пива. Создать новые здоровые традиции в рамках проекта | 2023-2025г.г. | Отдел экономики райисполкома, Отделы и управления райисполкома |
| 84 | Продолжить в районе практику проведения акций по профилактике асоциального и суицидального поведения, укреплению устоев семьи, антиалкогольной и антитабачной пропаганды | 2023-2025г.г. | УЗ «Кличевский райЦГЭ», УЗ «Кличевская ЦРБ», Другие заинтересованные организации |
| 85 | Продолжить работу по расширению ассортимента овощей и фруктов в торговой сети | Постоянно | Отдел экономики, объекты торговли всех форм собственности |
| 86 | Проводить модернизацию пищеблоков учреждений образования Кличевского района в соответствии с программой по укреплению материально-технической базы | 2023-2025г.г. | Отдел по образованию райисполкома |
| 87 | Проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам здорового питания, в том числе по ограничению потребления соли и сахара | Постоянно | УЗ «Кличевская ЦРБ», УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| 88 | Проведение факультативного занятия «Основы православной культуры» | В течение года | Приход Свято-Благовещенского Храма в г.Кличеве, Отдел по образованию райисполкома |
| 89 | Акция «Твори добро!» посещение жителей Долговской БСУ и Бацевичской БСУ | В течение года | Приход Свято-Благовещенского Храма в г.Кличеве, УЗ «Кличевская ЦРБ», УЗ «Кличевский райЦГЭ» |
| 90 | Обучение навыкам оказания первой помощи граждан Кличевского района | Постоянно в период проекта | Кличевская районная организация Белорусского красного креста (БКК) |
| 91 | Реализация волонтерской мини-инициативы «Творчество без границ» для граждан с инвалидностью (16-60 лет) и пожилых людей | ежегодно | Кличевская районная организация Белорусского красного креста (БКК) |
| 92 | Проведение тематических выставок литературы по вопросам формирования ЗОЖ, профилактике вредных привычек, правового воспитания | В период проекта | Отдел по образованию райисполкома |
| 93 | Проведение акций, направленных на профилактику вредных привычек | В период проекта | Отдел по образованию райисполкома |
| 94 | Ведение информационно-образовательной работы (акции, круглые столы, тренинги и др.), направленной на привлечение к проблеме распространения ВИЧ-инфекции | В период проекта | Отдел по образованию райисполкома |
| 95 | Организация и проведение акции в пришкольных оздоровительных лагерях «Мы – за здоровый и безопасный отдых!» | В период проекта | Отдел по образованию райисполкома |
| 96 | Проведение Единых дней здоровья (дни открытой информации; консультирование) | В период проекта | Отдел по образованию райисполкома |
| 97 | Проведение информационно-образовательной работы (акции, круглые столы, тренинги и др.), направленной на привлечение внимания к проблемам: раздельного сбора твердых коммунальных отходов, извлечения вторичных материальных ресурсов, последствий для человека и окружающей среды при размещении вне установленных мест | В период проекта | Отдел по образованию райисполкома |
| 98 | Приобретение комплектов ростовой мебели в учреждениях общего среднего образования | В период проекта | Отдел по образованию райисполкома |
| 99 | Организация и проведение во всех учреждениях образования мероприятий в рамках информационного проекта «Школа – территория здоровья» | В период проекта | Отдел по образованию райисполкома |
| 100 | Проведение в учреждениях образования встреч, консультаций, бесед, круглых столов и др. с участием профильных специалистов, людей, ведущих здоровый образ жизни, по различным аспектам формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья | В период проекта | Отдел по образованию райисполкома |
| 101 | Проведение тренингов по продвижению здорового образа жизни среди учащихся учреждений общего среднего образования | В период проекта | Отдел по образованию райисполкома |
| 102 | Проведение физкультминуток во время занятий учащихся учреждений общего среднего образования | В период проекта | Отдел по образованию райисполкома |
| 103 | Проведение Урока здоровья «Мой выбор – здоровье!» с привлечением специалистов государственных и общественных организаций, педагогической и родительской общественности города | В период проекта | Отдел по образованию райисполкома |
| 104 | Организация и проведение мероприятий по высадке деревьев и кустарников, закладке аллей | В период проекта | Отдел по образованию райисполкома |
| 105 | Акция «Чистый и зеленый город» | в течение года | РК ОО «БРСМ» |
| 106 | Молодежный конкурс «Стартинейджер» | февраль (ежегодно) | РК ОО «БРСМ» |
| 107 | Акция «Территория здоровья: Во благо молодых, здоровых и успешных» | в течение года | РК ОО «БРСМ» |
| 108 | Челлендж «Народная зарядка» | в течение года | РК ОО «БРСМ» |
| 109 | Обеспечить организацию прохождения проверки знаний Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. №551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения», водителями автомобильных средств и работниками, совмещающими данную профессию, при допуске к самостоятельной работе, а также периодически - не реже одного раза в три года | постоянно | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 110 | Обеспечить проведение с водителями автомобилей, работниками, совмещающими данную профессию, а также работниками, управляющими другими транспортными средствами, при допуске к самостоятельной работе повторных инструктажей по охране труда не реже одного раза в 3 месяца | постоянно | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 111 | Обеспечить проведение в установленном порядке предрейсовых и иных медицинских обследований водителей, а также обеспечить соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, не допуская к участию в дорожном движении неисправный транспорт | постоянно | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |

Контроль за ходом выполнения Комплексного плана

Соисполнители Комплексного плана в установленные сроки предоставляют в  УЗ «Кличевский райЦГЭ» информацию о выполнении соответствующих пунктов плана.

УЗ «Кличевский райЦГЭ» в установленные сроки представляет в райисполком аналитическую информацию о ходе реализации Комплексного плана.

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела по образованию Кличевского райисполкома ___________ Е.В. Нестерович «____»___________2023г. | СОГЛАСОВАНО Начальник районного отдела внутренних дел Кличевского райисполкома, подполковник милиции ___________ А.А. Шкрабов «____»_________2023г. | СОГЛАСОВАНО Начальник сектора культуры и по делам молодежи ___________В.Г. Ваакс «____»_________2023г. |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Директор Кличевского УКП «Жилкомхоз» ___________А.И. Матюшонок «____»___________2023г. | СОГЛАСОВАНО Главный государственный санитарный врач Кличевского района ___________Е.В. Дрейгал «____»___________2023г. | СОГЛАСОВАНО Главный врач УЗ «Кличевская ЦРБ» ___________ И.В. Децик «____»_________2023г. |

СОГЛАСОВАНО                                   СОГЛАСОВАНО

Начальник Кличевского РОЧС             Директор У “Кличевский РЦСОН”

____________В.Н.Бурлаков                   __________А.И. Шкрабова

“_____”___________2023г.	                   “_____”________2023г.