## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
[6 empty] | Решение |  | б
Кличевского районного
исполнительного комитета
29.01.2019 № 7-13
Список объектов по текущему ремонту жилищного фонда, находящегося на обслуживании Кличевского УКП "Жилкомхоз", на 2019 год.
Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость, рублей | Сроки выполнения работ начало и окончание |  | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Жилой дом №4 по ул.Советской в г.Кличеве | ремонт теплового узла, водопровода | шт | 1/1 | 3438.35 | январь | февраль | районный бюджет
Жилой дом №8 по ул.Советской в г.Кличеве | ремонт отопления, теплового узла | шт | 1/1 | 1143.21 | январь | февраль | районный бюджет
Жилой дом №21 по ул.Кривоноса в г.Кличеве | ремонт теплового узла, замена неисправных участков электрической сети здания | шт\шт | 1/1 | 5607.45 | январь | февраль | районный бюджет
Жилой дом №25А по ул.Кривоноса в г.Кличеве | ремонт освещения, теплового узла | шт/шт | 1/1 | 3888.69 | январь | февраль | районный бюджет
Жилой дом №5 по ул.Социалистической в г.Кличеве | ремонт теплового узла, ремонт водосточной системы | шт | 1/1 | 4212.62 | январь | февраль | районный бюджет
Жилой дом №7 по ул.Социалистической в г.Кличеве | ремонт водосточной системы | шт | 1 | 1793.68 | январь | февраль | районный бюджет
Жилой дом №2 по пер. Садовому в г.Кличеве | ремонт теплового узла | шт | 1 | 1598.77 | январь | февраль | районный бюджет
Жилой дом №3 по пер. Садовому в г.Кличеве | ремонт теплового узла | шт | 1 | 3248.22 | январь | февраль | районный бюджет
Жилой дом №13 по пер. Горького в г.Кличеве | ремонт теплового узла | шт | 1 | 5070.01 | январь | февраль | районный бюджет
Итого |  |  |  | 30001

## Лист2
СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Управления |  |  | Начальник финансового отдела |  |  |  | Заместитель председателя
жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Кличевского районного |  |  |  | Кличевского районного
Могилевского облисполкома |  |  | исполнительного комитета |  |  |  | исполнительного комитета
Д.В.Козлов |  |  | Н.Н.Волевач |  |  |  | А.А.Савин
"____"______________2015г. |  |  | "____"____________2015г. |  |  |  | "___"______________2015г.
Список объектов по текущему ремонту жилого фонда
по Кличевскому УКП "Жилкомхоз" на 2015г.
Наименование объекта | Способ выполнения работ | Вид работ |  | Ед. измерения | Объем работ | План финансирования, рублей | Сроки выполнения работ начало и окончание
Текущий ремонт жилого дома №54 по ул.Пролетарская в г.Кличев | собственные силы | утепление чердачных перекрытий, смена воздуховодов, ремонт кровли из а/б листов |  | м2/шт./м2 | 70/12/24 | 60950987 | май | май
Текущий ремонт жилого дома №23 по ул.Кривоноса в г.Кличев | собственные силы | ремонт приямков, ремонт окон |  | шт. | 6/6 | 13000000 | март | март
Текущий ремонт жилого дома №12 по пер.Горького в г.Кличеве | собственные силы | ремонт кровли |  | м2 | 150 | 17000000 | сентябрь | сентябрь
Текущий ремонт жилого дома №21 по ул.Кривоноса в г.Кличеве | собственные силы | ремонт кровли |  | м2 | 300 | 18332846 | апрель | май
Текущий ремонт жилого дома №25 по ул.Кривоноса в г.Кличеве | собственные силы | ремонт кровли, приямков |  | м2/шт. | 520/7 | 64000000 | июнь | июль
Текущий ремонт жилого дома №8 по ул.Победы в а/г Ореховка | собственные силы | ремонт кровли, замена парапетов, восстановление штукатурки и облицовки |  | м2/м.п./м2 | 170/98/85 | 70068167 | июнь | август
Текущий ремонт жилого дома №5 по ул.Социалистической в г.Кличеве | собственные силы | ремонт кровли |  | м2 | 600 | 68000000 | июль | август
Восстановление домовых знаков по жилым домам | собственные силы |  |  | шт. | 108 | 40000000 | март | март
351352000
| Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" |  |  |  | В.М.Язвинский
351352000