КЛИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р Е Ш Е Н И Е		ПРОЕКТ

29 января  2019 г. № 7-15

Об утверждении мероприятий по ремонту

жилищного фонда, находящегося

на обслуживании Кличевского УКП

«Жилкомхоз» на 2019 год

На основании решения Кличевского районного Совета депутатов    от 28 декабря 2018 г. № 11-2 «О районном бюджете на 2019 год» Кличевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить текущий график капитального ремонта жилищного фонда, находящегося на обслуживании Кличевского унитарного коммунального предприятия (далее – УКП) «Жилкомхоз» на 2019 год;

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома по курируемому направлению, финансовый отдел райисполкома, Кличевское УКП «Жилкомхоз».

Председатель

районного исполнительного

комитета                                                                                      Ф.В.Вощило

Заместитель председателя

районного исполнительного

комитета                                                                                      Г.П.Данилкина

УТВЕРЖДЕНО

Решение Кличевского

районного исполнительного

комитета

29.01.2019 № 7-15

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда, находящегося на обслуживании Кличевского УКП «Жилкомхоз» на 2019 год

| № п/ п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м |  | Ввод площади в текущем году, кв. м |  |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  |  | Использовано средств на 01.01.2019 г., руб. |  |  | План финансирования 2019 года, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  | сметная |  | договорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредитор- ская задолженность на 01.01.2019 г. | стоимость работ на 2019 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |  | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  |
| Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом №7 по ул. Советской в г.Кличеве | 4095 |  | 4095 |  |  | перех. с 2018 г | май 2019 |  | 329 522,00 |  | 311 238,63 | 11 673,63 |  |  | 299 565,00 |  |  |  | 152 781,00 |  | 146 784,00 |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №2А по ул.Комсомольской в г.Кличеве | 1396 |  | 1396 |  |  | июнь 2019 | сентябрь 2019 |  | 146 666,00 |  | 133 333,00 |  |  |  | 133 333,00 |  |  |  | 133 333,00 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 5491 |  |  |  |  |  | 476 188,00 |  | 444 571,63 |  |  |  | 432 898,00 |  |  |  | 286 114,00 |  | 146 784,00 |  |
|  | Объекты без ввода общей площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отвод грунтовых вод жилого дома №21 по ул.Кривоноса в г.Кличеве | 5493 |  |  |  |  | июль 2019 | сент. 2019 |  | 110 098,00 |  | 100 089,00 |  |  |  | 100 089,00 |  |  |  |  |  | 100 089,00 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 098,00 |  | 100 089,00 |  |  |  |  | 100 089,00 |  |  |  |  | 100 089,00 |  |
| Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Социалистической в г.Кличеве | 1494 |  |  |  | июль 2019 |  |  | сентябрь 2019 | 21 780,00 |  | 19 800,00 |  |  | 19 800,00 |  |  |  |  | 19 800,00 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Социалистической в г.Кличеве | 4087 |  |  |  | июль 2019 |  |  | сентябрь 2019 | 31 240,00 |  | 28 400,00 |  |  | 28 400,00 |  |  |  |  | 28 400,00 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт общежития по ул.Социалистическая, 1 в г.Кличеве | 2050 |  |  |  | июль 2019 |  |  | сентябрь 2019 | 18 577,00 |  | 16 888,03 |  |  | 16 888,03 |  |  |  |  |  |  | 16 888,03 |  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул.Заречной в г.Кличеве | 255 |  |  |  | июль 2019 |  |  | сентябрь 2019 | 6879,95 |  | 6254,5 |  |  | 6254,5 |  |  |  |  | 6254,5 |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Заречной в г.Кличеве | 145 |  |  |  | июль 2019 |  |  | сентябрь 2019 | 5675,454 |  | 5159,5 |  |  | 5159,5 |  |  |  |  | 5159,5 |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 2А по ул. Комсомольской в Кличеве |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 969,5 |  | 17 245 | 12231,09 |  | 5013,91 |  |  |  | 5013,91 |  |  | 5013,91 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 121,504 |  | 93 747,03 |  |  | 76 502,03 |  |  |  |  | 59 614,00 |  | 16 888,03 |  |
|  | Кредиторская задолженность на 01.01.2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом №7 по ул. Советской в г.Кличеве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 243,00 |  |  |  |  | 2 241,00 |  | 3 102,00 |  |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №2А по ул.Комсомольской в г.Кличеве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 031,00 |  |  |  |  | 2 031,00 |  |  |  |
| 4 | Отвод грунтовых вод жилого дома №21 по ул.Кривоноса в г.Кличеве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 431,00 |  |  |  |  |  |  | 1 431,00 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 705,00 |  |  |  |  | 4 272,00 |  | 4 433,00 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 207,94 |  |  |  |  | 350 000,00 |  | 273 207,94 |  |
|  | в т. ч. переход остаток с 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 886,18 |  |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта |  |  |  | Нормативный срок производства работ |  |  |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость 1 м.кв. |  |  |  | Виды ремонтно-строительных работ |  |  | Подрядная организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало месяц, год |  | окончание месяц, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом №7 по ул. Советской в г.Кличеве |  |  |  | 3,5 |  |  |  | перех. с 2018 г |  | май 2019 |  |  | 76,00 |  |  |  | Ремонт стыков панелей , ремонт входных групп, козырьков, гидроизоляция подвала, замена внутренних инженерных сетей отопления по подвалу, ИТП, замена теплосчетчика, замена магистралей внутренних сетей водоснабжения в подвале, замена трубопроводов бытовой канализации в подвале и на выпусках, замена трубопроводов стояков бытовой канализации, замена внутренней ливневой канализации, уравнивание потенциалов, молниезащита. замена рулонной кровли на наплавляемую из полиуретана, ремонт выходов на кровлю, устройство ограждения, замена парапетов, молниезащита |  |  | По процедуре выбора подрядной организации |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №2А по ул.Комсомольской в г.Кличеве |  |  |  | 3,0 |  |  |  | июнь 2019 |  | сентябрь 2019 |  |  | 95,5 |  |  |  | Усиление стен в местах образования отдельных трещин, замена отдельных листов асбестоцементных, очистка шиферной кровли с окраской, замена утеплителя по перекрытию, устройство нового наружного водоотвода, ремонт вентшахт, ремонт балконов, замена магистралей внутренних сетей водоснабжения в подпольном канале , замена трубопроводов бытовой канализации под полом, замена существующего ввода водопровода под лестничной клеткой, уравнивание потенциалов, молниезащита,заземление |  |  | По процедуре выбора подрядной организации |  |  |