КЛИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕ

Р Е Ш Е Н И Е

21 января  2020 г. № 3-8

Об утверждении мероприятий по

капитальному ремонту жилищного

фонда Кличевского района

На основании решения Кличевского районного Совета депутатов    от 24 декабря 2019 г. № 21-4 «О районном бюджете на 2020 год» Кличевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить:

1.1. текущий график капитального ремонта жилищного фонда Кличевского района на 2020 год (прилагается);

1.2. перспективный план-график капитального ремонта жилых домов по Кличевскому району на 2021-2025 годы (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности, отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, финансовый отдел райисполкома.

Председатель                                                                         В.Н.Ребковец

Управляющий делами	                     	                     Т.В.Харкевич

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Кличевского районного

исполнительного комитета

21.01.2020 № 3-8

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда  Кличевского района на 2020 год

| № п/ п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м |  | Ввод площади в текущем году, кв. м |  |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2020 г., руб. |  | План финансирования 2020 года, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало месяц, год |  | окончание месяц, год |  | сметная | договорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредитор ская задолженность на 01.01.2020г. |  | стоимость работ на 2020 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  |
| Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Социалистической в г.Кличеве | 4087 |  | 4087 |  |  | май 2020 |  | август 2020 |  | 328 000,00 | 292 830,41 |  |  | 292 830,41 |  |  |  | 235 749,18 | 57 081,23 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 4087 |  |  |  |  |  |  | 328 000,00 | 292 830,41 |  |  | 292 830,41 |  |  |  | 235 749,18 | 57 081,23 |  |  |
| Объекты без ввода площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул.Заречной в г.Кличеве | 278 |  |  |  |  | август 2020 |  | октябрь 2020 |  | 80 882,00 | 72 794,00 |  |  | 72 794,00 |  |  |  |  | 72 794,00 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 882,00 | 72 794,00 |  |  | 72 794,00 |  |  |  |  | 72 794,00 |  |  |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Социалистической в г.Кличеве | 1494 |  |  |  | сентябрь 2019 |  | март 2020 |  |  | 9 529,69 | 9 529,69 | 3 972,45 |  | 9 529,69 |  |  | 9 529,69 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Социалистической в г.Кличеве | 4087 |  |  |  | сентябрь 2019 |  | март 2020 |  |  | 11 875,59 | 11 875,59 | 5 397,66 |  | 11 875,59 |  |  | 9 560,69 |  |  | 2 314,90 |  |
| 3 | Капитальный ремонт общежития по ул.Социалистическая, 1 в г.Кличеве | 2050 |  |  |  | октябрь 2019 |  | апрель 2020 |  |  | 13 781,88 | 13 781,88 | 9 515,68 |  | 13 781,88 |  |  |  |  |  | 13 781,88 |  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул.Заречной в г.Кличеве | 278 |  |  |  | сентябрь 2019 |  | март 2020 |  |  | 3 330,40 | 3 330,40 | 4 230,61 |  | 3 330,40 |  |  | 3 330,40 |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Заречной в г.Кличеве | 145 |  |  |  | сентябрь 2019 |  | март 2020 |  |  | 2 856,31 | 2 856,31 | 3 634,02 |  | 2 856,31 |  |  | 2 856,31 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Советской в г.Кличеве | 365 |  |  |  | октябрь 2020 |  | декабрь 2020 |  |  | 8 700,00 | 8 088,00 |  |  | 8 088,00 |  |  |  |  |  | 8 088,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 461,00 | 26 750,42 |  | 49 461,87 |  |  | 25 277,09 |  |  | 24 184,78 |  |
|  | Затраты Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Социалистической в г.Кличеве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 680,00 |  |  |  |  | 3 767,73 | 912,27 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул.Заречной в г.Кличеве |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300,00 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  |  |  |  |  | 1 300,00 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 980,00 |  |  |  |  | 3 767,73 | 2 212,27 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421 066,28 |  |  |  |  | 264 794,00 | 156 272,28 |  |  |

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 м.кв. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул.Социалистической в г.Кличеве | 3,5 | май 2020 | август 2020 | 71,64 | - замена рулонного ковра кровли ; - замену утеплителя на утеплитель из плит пенополистирольных при обосновании; - ремонт вентиляционных шахт; - ремонт надстройки выхода на кровлю (замена дверей выхода на кровлю, покрытия); - замена парапета на парапеты из оцинкованной кровельной стали; - замену люков выхода в надстройку на противопожарный; -замена отмостки и ремонт цоколя с окраской -ремонт перекрытий в подвале -ремонт плит покрытия техэтажа - ремонт входных групп (замена покрытия козырьков, восстановление защитного слоя плиты с отделкой, замена входных дверей, устройство пандусов); -замена деревянных оконных блоков на лестничной клетке на оконные блоки из ПВХ-профиля с оштукатуриванием внутренних и наружных откосов и окраской; - ремонт приямков с установкой оконных блоков из ПВХ-профиля; - ремонт стыков стеновых панелей; температурного шва - замена внутренних сетей канализации и запорной арматуры по подвалу; - замена стояков ливневой канализации; - замену электрощита на лестничной площадке - замена светильников на светодиодные с фотоаккустическими датчиками в местах общего пользования и подвальных помещений; -замена ВРУ; -замена светильников с кабельной линией на фасаде -замена элетропроводки в подвальном и в местах общего пользования освещения -предусмотреть установку астрономических реле времени для включения освещения мест общего пользования и уличного освещения на фасаде -замена индукционных приборов учета электроэнергии мест общего пользования на электронные - молниезащита; | По закупке |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул.Заречной в г.Кличеве | 2,5 | май 2020 | июль 2020 | 261,84 | - ремонт цоколя с последующей отделкой, - ремонт стропильной системы с полной заменой кровельного покрытия; - замена утеплителя на кровле, - устройство организованного водостока, - ремонт вентиляционных шахт, - замена люка выхода на кровлю, - ремонт плит покрытий на лестничной клетке, - замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля, - устройство козырька из металлоконструкций над входной группой, - замена отмостки, - ремонт фасада - устройство молниезащиты по результатам расчета рисков. | По закупке |

СПРАВОЧНО:

Средства граждан 156 272,28 т.р.

В т.ч  пер. ост. 476,28 т.р.

Районный бюджет 264  794,00 т.р.

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Кличевского районного

исполнительного комитета

21.01.2020 № 3-8

Перспективный план-график капитального ремонта жилых домов  по Кличевскому району на 2021-2025 гг.

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов м.кв. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Кличев, ул.Социалистическая,1 (общежитие) | 1988 | 5 | ж/б панели | 2050 |  | 2021 | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей и оборудования, ремонт сетей электроснабжения, ремонт фасада, ремонт подвала |
| г.Кличев, ул.Социалистическая,3 | 1992 | 5 | ж/б панели | 1494 |  | 2021 | Ремонт кровли, отмостки, ремонт балконов, входных групп, фасада, ремонт инженерного оборудования и инженерных сетей ремонт сетей электроснабжения, |
| г.Кличев, ул.Заречная,5 | 1973 | 2 | кирпич | 145 |  | 2021 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, замена окон на окна ПВХ, ремонт фасада |
| г.Кличев, ул.Советская, 2 | 1974 | 2 | кирпич | 365 |  | 2021 | Ремонт кровли, отмостки, ремонт балконов, входных групп, ремонт инженерного оборудования и инженерных сетей ремонт сетей электроснабжения, |
|  |  |  |  | 4054 |  |  |  |
| г.Кличев, ул.Заречная,11 | 1974 | 2 | кирпич | 213 |  | 2022 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, замена окон на окна ПВХ, ремонт фасада |
| г.Кличев, ул.Заречная,15 | 1972 | 2 | кирпич | 314 |  | 2022 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, замена окон на окна ПВХ, ремонт фасада |
| г.Кличев, ул.Заречная,17 | 1978 | 2 | кирпич | 237 |  | 2022 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, замена окон на окна ПВХ, ремонт фасада |
| г.Кличев, ул.Советская, 6 | 1992 | 2 | ж/б панели | 468 |  | 2022 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, фасада, внутренние инженерные сети, электроснабжение |
|  |  |  |  | 1232 |  |  |  |
| г.Кличев, пер.Садовый, 2 | 1989 | 2 | кирпич | 335 |  | 2023 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, внутренние инженерные сети, электроснабжение |
| г.Кличев, пер.Садовый,1а | 1990 | 2 | кирпич | 342 |  | 2023 | ремонт кровли, отмостки, входных групп, внутренние инженерные сети, электроснабжение |
| аг.Заполье, ул.Садовая,1 | 1985 | 2 | ж/б панели | 480 | 2005 | 2023 | ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение |
|  |  |  |  | 1157 |  |  |  |
| аг.Заполье, ул.Садовая,3 | 1985 | 2 | ж/б панели | 505 | 2005 | 2024 | ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение |
| аг.Заполье, ул.Садовая,5 | 1985 | 2 | ж/б панели | 480 | 2005 | 2024 | ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение |
| аг.Заполье, ул.Садовая,7 | 1985 | 2 | ж/б панели | 477 | 2005 | 2024 | ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение |
|  |  |  |  | 1462 |  |  |  |
| аг.Заполье, ул.Буденного, 2 | 1982 | 2 | ж/б панели | 502 |  | 2025 | ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение |
| аг.Заполье, ул.Буденного, 4 | 1982 | 2 | ж/б панели | 555 |  | 2025 | ремонт кровли, отмостки, лоджий, входных групп, фасада внутренние инженерные сети, электроснабжение |
|  |  |  |  | 1057 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кличевского районного |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнительного комитета |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.01.2020 № 3-9 |  |