## Лист1
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ремонта улично-дорожной сети наслененных пунктов по Кличевскому району на 2026 год
Район | Населенный пункт | Наименование объекта ремонта улично-дорожной сети | **Планируемый вид ремонта (текущий/капитальный) | Планируемая площадь ремонта покрытия, тыс.кв.м. | Источник финансирования | Сроки выполнения, квартал
Раздел I. Объекты текущего ремонта
Кличевский район | д. Суша | ул. Заречная | текущий | 0.7 | местный бюджет | 2 квартал
| д. Гонча | ул. Гончанская | текущий | 0.65 | местный бюджет | 2 квартал
| д. Гонча | ул. Совхозная | текущий | 0.32 | местный бюджет | 2 квартал
| аг. Ореховка | ул. Озерная | текущий | 0.9 | местный бюджет | 2 квартал
| аг. Ореховка | ул. Приозерная | текущий | 0.7 | местный бюджет | 2 квартал
| г. Кличев | ул. Юбилейная | текущий | 3.5 | местный бюджет | 2 квартал
| г. Кличев | ул. 70 лет Октября | текущий | 2 | местный бюджет | 2 квартал
| г. Кличев | ул. Молодежная | текущий | 2.11 | местный бюджет | 2 квартал
| г. Кличев | ул. Пушкина | текущий | 0.5 | местный бюджет | 2 квартал
| г. Кличев | пер. Пугачева | текущий | 0.96 | местный бюджет | 3 квартал
| г. Кличев | участок дороги от ул. Юбилейной до пер. Полевого | текущий | 0.5 | местный бюджет | 3 квартал
| г. Кличев | ул. Кривоноса (ремонт тротуара) | текущий | 0.864 | местный бюджет | 3 квартал
| г. Кличев | ул. Советская (выполнение запланированных мероприятий в рамках разработанных инженерных решений по обеспечению безопасности движения на территориях, примыкающим к учреждению образования в г. Кличеве средняя школа №1 | текущий |  | местный бюджет | 3 квартал
| д. Татенка | ул. Садовая | текущий | 0.88 | местный бюджет | 3 квартал
| аг. Дмитриевка-2 | ул. Школьная | текущий | 0.294 | местный бюджет | 3 квартал
| аг. Дмитриевка-2 | пер. Школьный | текущий | 0.47 | местный бюджет | 3 квартал
| г. Кличев | пер. Школьный (участок дороги от пер. Витоля до кладбища) | текущий | 0.8 | местный бюджет | 3 квартал
| г. Кличев | ул. Калинина | текущий | 1.1 | местный бюджет | 3 квартал
| г. Кличев | ул. Дорожная | текущий | 0.4 | местный бюджет | 3 квартал
| г. Кличев | ул. Комсомольская | текущий | 0.16 | местный бюджет | 3 квартал
| г. Кличев | ул. Набережная | текущий | 1.2 | местный бюджет | 4 квартал
| г. Кличев | пер. Витоля | текущий | 1 | местный бюджет | 4 квартал
| г. Кличев | ул. Полевая | текущий | 0.18 | местный бюджет | 4 квартал
| г. Кличев | пер. Новый | текущий | 0.3 | местный бюджет | 4 квартал
| г. Кличев | ул. Я.Зайца (от ул. Ленинской до моста) | текущий | 3.876 | республиканский бюджет | 3 квартал
| г. Кличев | ул. Ленинская (от жилого дома № 52 до жилого дома № 60 (замена брусчатки)) | текущий | 1.011 | республиканский бюджет | 3 квартал
Раздел II. Объекты капитального ремонта
1. | г. Кличев | пер. Горького (ремонт тротуара) | капитальный | 0.73 | местный бюджет | 3 квартал
Итого: субвенции |  |  |  | 0
Итого: бюджет г.Минска |  |  |  | 0