## Лист1
ПЛАН
комплексного благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов на 2026 год
Адрес | Детская игровая плащадка |  | Ремонт проездов придомовых территорий |  | Ремонт кровель |  | Ремонт стыков
| Объем работ, ед. | Срок выпол-нения, месяц | Объем работ, кв.м. | Срок выпол-нения, месяц | Объем работ, кв.м. | Срок выпол-нения, месяц | Объем работ, кв.м. | Срок выпол-нения, месяц
г. Кличев, ул. Социалистическа, д. 7 | 1 | июль
г. Кличев, ул. Социалистическа, д. 9
г. Кличев, ул. Советская, д. 13 | 1 | август | 750 | сентябрь
г. Кличев, пер. Ветеринарный, д. 5а |  |  | 431 | сентябрь-октябрь
г. Кличев, пер. Горького, д. 13 |  |  |  |  | 150 | май
г. Кличев, ул. Кривоноса, д. 21 |  |  |  |  | 150 | июнь | 200 | июнь
г. Кличев, ул. Кривоноса, д. 23 |  |  |  |  | 150 | июнь | 300 | июнь
г. Кличев, ул. Кривоноса, д. 25а |  |  |  |  | 150 | июль | 300 | июль
г. Кличев, пер. Садовый, д. 3 |  |  |  |  | 380 | июль
г. Кличев, ул. Советская, д. 7 |  |  |  |  | 400 | май
г. Кличев, ул. Социалистическая, д. 3 |  |  |  |  | 200 | август
г. Кличев, ул. Социалистическая, д. 5 |  |  |  |  | 200 | август
г. Кличев, ул. Социалистическая, д. 16 |  |  |  |  | 200 | сентябрь | 350 | сентябрь
аг. Ореховка, ул. Победы, д. 1 | [6 empty] | 200 | август
аг. Ореховка, ул. Победы, д. 2 | [6 empty] | 200 | август
аг. Ореховка, ул. Победы, д. 4 | [6 empty] | 200 | август
аг. Ореховка, ул. Победы, д. 5 | [6 empty] | 200 | август
аг. Ореховка, ул. Победы, д. 7 | [6 empty] | 200 | август
Итого | 2 | 0 | 1181 | 0 | 1980 | 0 | 2150 | 0